## Projektsteckbrief
Projektsteckbrief | Projektnummer: I
Projektname:
"Grow Green"
Auftraggeber | Projektleiterin
Benjamin Kretzmer | Maja Günther
Kurzbeschreibung des Projekts:
Konzeptionierung und Entwicklung eines Pixelart Levelup Gardening Games mit der Open Source Spielengine Godot und der Programmierspache C# zur leichteren Entwicklung von Gewohnheiten bei der Pflanzenpflege durch digitales Pflegen von realen Pflanzenarten mit realen Eigenschaften wie Bewässerungszeiträumen im virtuellen Eigenheim.
Projektstartereignis | Projektstarttermin | Projektdauer
erste SE Vorlesung | 2024-08-22 | 75 Tage 10,5 Wochen (3. Theoriesemester)
Projektendergebnis | Projektendtermin
Abgabe des Papers | 2024-11-05 |  | nur Hauptziel und Muss Ziele
Projektziele |  |  | Meilensteine ausformulieren
MUSS: Fertigstellung des Grundspiels mit benötigten Mechaniken |  |  | Ressourcenarten streichen
MUSS: Fertigstellung des Papers
SOLL: Sehr gute Bewertung
SOLL: Lerneffekt für Nutzer
SOLL: Entwicklung von Gewohnheiten
Meilensteine | Projektressourcen und Projektbudget
M1 vollständige Idee | Ressourcenart | Menge
M2 Github Orga | Personalbudget | 500h
M3 Grafiken
M4 Software
M5 Vortrag | Risikobudget | ?
M6 Paper | Gesamtbudget | 100
Projektmitglieder | Hauptrisiken
Alexander Betke | Ausfall durch Krankheit
Maja Günther | zeitlichen Aufwand des Papers unterschätzt
Theo Leuthardt | zeitlichen Aufwand des Pixelns unterschätzt
Josh Nicoai Tischer | zeitlichen Aufwand der Spieleentwicklung unterschätzt
Domenik Wilhelm